План развития ГОУ СОШ № 390 с углубленным изучением экологии

ВОУО ДО г. Москвы

| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Направление 1. Развитие профессионального сообщества, повышение уровня квалификации, компетентности и уровня оплаты труда педагогических работников |  |  |
| 1.1. | Анализ учебно-воспитательной работы | Сентябрь октябрь 2011 г | Зам.директора по УВР-1, ВР-2, ВР, СЦ, АХР, ОБ. |
| 1.2. | Создание рабочей группы по реализации «Пилот 125» | 1-я половина октября 2011 г. | Зам.директора по напр., рук. МО, кафедра, пред.учен. с/у, пред.родит. комитета. Отв.директор |
| 1.3. | Проведение методического месячника с целью определения уровня педагогов /проф.компетентности/ ИКТ компетентности. | 17октября 17 ноября 2011 г | -Зам.дир.по УВР нач.школы -зам.дир.по УВР ср.школ Зам.дир.по ВР Рук. М\О -отв.за ИКТ педагог-организ. |
| 1.4. | Анализ ВШК -документация -посещение уроков | Октябрь-ноябрь 2011 г | Зам.директора по направл. |
| 1.5. | Проведение семинаров по проекту «Пилот-125» | Октябрь-апрель 2011-2012 | Администрация, привлеченные лекторы по направлениям |
| П. | Повышение качества обучения и воспитания. Развитие индивидуального подхода к учащимся. |  |  |
| 2.1. | Анализ локальных актов по ВШУ, существующих в школе | Ноябрь 2011 г | Учителя истории, правоведения, председатель ПК, члены совета школы |
| 2.2 | Мониторинг учебных и внеучебных достижений | Ноябрь-декабрь 2011 г | Зам.директора по УВР, ВР, пед.организ., рук. М\О |
| 2.3. | Учет динамики индивидуальных достижений учащихся во ВШУ качеством образования | Январь 2012 г | Зам.директора по УВР, ВР, рук. М\О, учителя |
| 2.4. | Создание системы оценки качества образования и воспитания: - знаний учащихся - качества работ, результативности пед.работника - рейтинг школы | Март 2012 г | Рабочая группа по реализации проекта «Пилот-125» пед.раб. |
| 2.5. | Создание электронной базы портфолио учителей | Январь 2012 г | Отв.за АИС «Кадры» педагог-организатор Отв. за базу персон.данных |
| 2.6. | Создание электронной базы портфолио «Достижения учащихся» | Март 2012 г | Отв. за АИС «Контингент», зам. по УВР-1, УВР-2 |
| 2.7. | Введение рейтинговой системы оценки качества учащихся | Январь 2012 г | Методсовет Отв.зам.дир. по УВР-1, УВР-2 |
| Ш | Оргштатные мероприятия, мероприятия по разработке и внедрению НСОТ |  |  |
| 3.1. | Утверждение нового Устава школы и уставных документов (ИНН, ОГРН, и т.д.) | Сентябрь-ноябрь 2011 г | Директор школ Документовед Гл.бухгалтер |
| 3.2 | Инвентаризация положений, корректировка в соответствии с проектом «Пилот-125» | Декабрь-январь 2011-2012 | Рабочая группа |
| 3.3 | Формирование предложений по разработке штатного расписания | Ноябрь 2011 г | Рабочая группа |
| 3.4. | Пересмотр должностных обязанностей сотрудников (регламентов), утверждение новых должностных обязанностей. | Октябрь-ноябрь 2011 г | Директор школы, документовед, секретарь уч.части |
| 3.5. | Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам. | Октябрь-ноябрь 2011 г | Директор школы. документовед, секретарь уч.части |
| 3.6. | Разработка и введение рейтинговой системы оценки труда сотрудников школы в рамках НСОТ | Март 2012 г. | Рабочая группа, директор школ, руководящий совет |
| 3.7. | Уведомление работников о введении НСОТ | Май 2012 г. | Директор школ |
| V1 | Мероприятия по расширению общественного характера управления ОУ |  |  |
| 4.1. | Анализ полномочий действующих органов государственного общественного управления ОУ | Сентябрь-октябрь (1 полов.) 2011 г | Зам.по ВР, пред. ПК, директор школы |
| 4.2. | Закрепление в локальных актах порядка исполнения полномочий нового органа гос.-общ.управления | Октябрь 2011 г | Зам.дир.по ВР, директор |
| 4.3 | Формирование руководящего совета | Ноябрь-декабрь 2011 г | Зам.директора по ВР, директор |
| 4.4 | Проведение конференции школ по утверждению руковод.совета | Январь- 2012 г. | Зам.директора по ВР, директор |
| V | Мероприятия, направленные на создание условий, обеспечивающих повышение качества образования |  |  |
| 5.1. | Проведение локальной сети в учебные кабинеты | Сентябрь-декабрь 2011 г | Зам.по АХЧ, гл.бухгалтер, техник ИКТ, лаборант |
| 5.2. | Модернизация кабинетов ИКТ | Октябрь-апрель 2011-2012 | Зам.по АХЧ, гл.бухгалтер, учитель ИКТ. |
| 5.3. | Продолжение оборудования кабинетов мультимедийными проекторами | Октябрь-июнь 2011-2012 | Зам.по АХЧ, гл.бухгалтер, рук. М\О |
| 5.4. | Модернизация кабинетов линейного управления | Октябрь-июнь 2011-2012 | Зам.по АХЧ, гл.бухгалтер, линейные рук. |
| V1 | Информационное сопровождение проекта |  |  |
| 6.1. | Сайт школ | В течении всего года | Пед.-орг., отв. за ИКТ, техник ИК, раб.группа |
|  | Информация для родителей и учащихся через сист., семинаров, встреч, родительских собраний |  |  |

Директор школы:                                   Пронина Т.А.

Приложение 2

| Согласовано Заместитель руководителя Департамента образования ___________________________________Н.С. Шерри |  | Утверждаю Директор государственного образовательного учреждения средней общеобразовательной школы №_390__ __________________________________Пронина Т.А. |
| --- | --- | --- |

Поквартальные значения целевых индикаторов реализации пилотного проекта
 по развитию общего образования в г. Москве

* Значения индикаторов определяются образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с приложением 2 к постановлению Правительства Москвы от 22 марта 2011 г. № 86-ПП.

В таблице указаны примерные значения.

ГОУ СОШ № 390 с углубленным изучением экологии

(название образовательного учреждения)

| № п/п | Название индикатора | 4 квартал 2011 года октябрь-декабрь | 1 квартал 2012 года январь-март | 2 квартал 2012 года апрель-июнь | Оптимальное значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прирост средней заработной платы учителей в отчетном квартале по отношению к средней заработной плате учителей в первом квартале 2011 года, в % | 12% | 18% | 25% | 30% |
|  | Доля стимулирующей части фонда оплаты труда, распределяемой по согласованию с органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, по показателям результативности работы, от общего фонда оплаты труда, в % | 10% | 12% | 18% | 30% |
|  | Доля фонда оплаты труда педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс, от общего фонда оплаты труда работников, в % | 66,34% | 68% | 70% | 70% |
|  | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую государственной межшкольной экзаменационной комиссией, по четырём учебным предметам, от общего числа выпускников 9-х классов, в % | 10% | 30% | 50% |  |
|  | Доля выпускников 9, 11 классов, успешно прошедших государственную (итоговую) аттестацию, от числа допущенных к государственной (итоговой) аттестации, в % |  |  | 90% |  |
|  | Доля учителей, осуществляющих дистанционное консультирование обучающихся посредством ресурсов сети Интернет, от общего количества учителей, в % | 20% | 35% | 60% |  |
|  | Доля учащихся 4-х классов, принявших участие в процедуре независимой оценки качества образования, осуществляемой городской межшкольной комиссией, от общего числа учащихся 4-х классов, в % | 50% | 75% | 100% |  |
|  | Доля учащихся 7-х классов, принявших участие в процедуре независимой оценки качества образования, осуществляемой городской межшкольной комиссией, от общего числа учащихся 7-х классов, в % | - | - | 95% |  |
|  | Подтверждение наличия активного информационного ресурса в сети Интернет, обеспечивающего публичный диалог администрации и педагогического коллектива учреждения с родителями, детьми и местным сообществом | Сайт школ Сайт «Пилот-125» | Сайт школ Электронный журнал Сайт «Пилот -125» | Сайт школ Электронный журнал Сайт «Пилот-125» |  |
|  | Подтверждение наличия органа, обеспечивающего государственно-общественный характер управления образовательным учреждением, наделенного полномочиями по контролю за качеством предоставления услуг в учреждении | Положение об управляющем совете, п/с; м/с | указывается ссылка на документ, размещенный на информационном ресурсе в сети Интернет | указывается ссылка на документ, размещенный на информационном ресурсе в сети Интернет | наличие документа, размещенного на информационном ресурсе в сети Интернет |
|  | Подтверждение учёта динамики индивидуальных достижений учащихся во внутренней системе управления качеством образования учреждения | Положение об электронном журнале | указывается ссылка на документ, размещенный на информационном ресурсе в сети Интернет | указывается ссылка на документ, размещенный на информационном ресурсе в сети Интернет | наличие документа, размещенного на информационном ресурсе в сети Интернет |
|  | Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива учреждения. | нет | нет | нет | нет |